ETF Reunión Estratégica 2006- 2007

- Policy Statement – Declaración

- Antecedentes

- Vision y Misión

- Plan de Acción

- Productos para:	- Movilización (Para el mes de movilización y meses siguientes)

- Prensa y comunicaciones

- Advocacy

| Acciones | Llevadas adelante por | Responable | Fecha y Lugar | Recursos | Productos | Indicadores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Movilización |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mes de Movilización |  |  |  |  |  |  |
| Trabajar con las coaliciones nacionales para asegurar que mensajes y demandas con sensibilidad de género estén presentes durante el mes de movilización, en particular el 16 de Octubre (Día de la Mujer Rural) y el 17 (Día Mundial de Lucha contra la pobreza) | Miembros del Equipo facilitador del ETF | Africa: Elizabeth y Prisca; América Latina: Luisa y Marcela; Asia: Pam y Sharmila; Europ: Nerea; Africa del Norte: Josephine |  | - mensajes elaborados durante la reunión del ETF - Materiales - Artículos - puntos focales regionales de GCAP Se imprimirán materiales para distribución. La fecha límite para enviar propuestas: 25 de agosto. | Las coaliciones de GCAP incluirán la igualdad de género como un elemento central para la erradicación de la pobreza / Las demandas por la igualdad de género estarán presentes a lo largo del mes de movilización. | Los mensajes de GCAP recogen la vinculación entre género y pobreza. Materiales producidos ponen el énfasis en el vínculo entre género y pobreza. |
| Servicio de meditación junto a organizaciones religiosas (Mes de la oración en África – detalles a ser enviados por Elizabeth) | Miembros del Equipo facilitador del ETF | Rosa Elizabeth Prisca | 17.10.06 Church Centre ONU Nueva York Africa Zambia | - Materiales | Sensibilización respecto a la interconexión entre la realidad de las mujeres y la pobreza. Acciones conjuntas con socios de GCAP. | La actividad se realiza en conjunto: SI / NO |
| Co-auspicio del Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza (organizado por el Movimiento del Cuarto Mundo). | Miembros del Equipo facilitador del ETF | Rosa | 17.10.06 Nueva York | Aprobación del EFI | Sensibilización respecto a la interconexión entre la realidad de las mujeres y la pobreza. Acciones conjuntas con socios de GCAP. | Se realiza una actividad conjunta: SI / NO |
| Mapeo de recursos existentes para la lista del ETF (en español e inglés) de documentos y materiales disponibles. | Miembros del Equipo facilitador del ETF | Marcela |  |  |  | Lista de recursos y materiales identificada |
| Actividades en Perú en torno a la XI Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social y la XI CONADES. - Mesa redonda sobre el rol de las organizaciones nacionales en relación con las economías nacionales. - Marcha organizada por los sindicatos de trabajadores - Reunión de la Conades y otras manifestaciones organizadas por la Marcha Mundial de Mujeres | Coalición Nacional de Perú | Luisa | Lima, Perú - 19 de Setiembre - 20 de Setiembre 3. 28 de Setiembre al 1 de Octubre |  |  | Mensajes de género visibles en los eventos. |
| Feria de la Solidaridad Internacional | Coalición Nacional de Perú. | Luisa | Perú, 2-3 de Diciembre |  |  | Mensajes de género visibles en el evento |
| Participar en las actividades organizadas por la sociedad civil paralelamente a la Cumbre Iberoamericana (se ubica aquí esta actividad pues el evento fue identificado como la actividad central de movilización por el equipo facilitador de América Latina). |  | Ana Luisa | Montevideo, Uruguay, Noviembre |  | Marcela Ballara para un artículo sobre migración | Número de integrantes del ETF presentes en el evento. Mensajes de género visibles en el evento. |
| Reunión de CONADES en Perú – participación en actividades relacionadas con igualdad Meeting of CONADES in Peru- participation in events related to equality |  | Luisa | Perú, Setiembre |  |  | Número de reuniones de las que participa el ETF Mensajes de género visibles en el evento. |
| 2. Movilización en los meses siguientes a octubre |  |  |  |  |  |  |
| Participar en mesas redondas y/u organizar eventos paralelos en el Foro Internacional sobre Pobreza Participate in round tables and / or organise side events at the International Forum on Poverty |  | Rosa | 15, 16 de Noviembre ONU Nueva York | Explorar posibilidades de apoyo de agencias de Naciones Unidas |  |  |
| Diseminación de información sobre los 16 días de activismo contra la violencia contra la mujer. |  | Puntos focales regionales | 26 de Noviembre al 10 de Diciembre | Community radio:www.radialistas.net - Centre for Women’s Global Leadership - Women’s Consortium (NGO Federation, Nepal) |  | Información sobre la campaña es enviada a los distintos niveles de GCAP Número de coaliciones que cubren la campaña |
| Taller del ETF en el FSM: “Distintos rostros de la feminización de la pobreza y la desigualdad: guerra, VIH/SIDA, etc.” Exhibición: WSF FTF Workshop: “los rostros de la feminización de la pobreza y las respuestas de las mujeres” |  | Elizabeth Comité de preparación: Elizabeth, Sharmila, Rosa, Luisa, Nerea, Ana | 20 al 25 de enero de 2007 Fecha límite: 31 de agosto | Se forma el comité |  | La actividad se hace: SI / NO Número de participantes |
| Participar en el taller de GCAP como ETF (panelista del ETF) |  | Ana |  |  |  | Panelista del ETF en el taller El ETF participa en la planificación del taller. |
| Preparar un calendario de eventos |  | Nerea |  |  |  |  |
| Acciones en torno al Día Internacional del VIH/SIDA Actions around the International Day of HIV/Aids |  | Equipo facilitador del ETF | 1 de Diciembre 2006 |  |  |  |
| Día Internacional de la Mujer |  | Miembros del Equipo facilitador del ETF | 8 de Marzo 2007 |  |  |  |
| Preparar declaración y apoyar la participación de mujeres en la reunión de alto nivel de ECOSOC (Financiación para el Desarrollo) |  | Rosa | Abril de 2007 |  |  |  |
| Actividades por el mes de movilización de 2007 |  | Nerea | 16 de Junio – 07 de Julio de 2007 |  |  |  |
| Comunicación |  |  |  |  |  |  |
| Mensajes de género |  |  |  | Mensajes preparados durante la reunión del ETF |  |  |
| Preparar e identificar materiales ya existentes sobre análisis de género y pobreza | Equipo facilitador del ETF | Marcela marcela.ballara@gmail.com |  |  |  |  |
| Identificar links para recursos | Equipo facilitador del ETF | Marcela |  |  |  |  |
| Identificar voceras | Equipo facilitador del ETF | Rosa |  |  |  |  |
| Identificar contactos para la prensa | Representantes regionales deben enviarle información a Nerea | Nerea |  | - FIRE (Feminist International Radio) - International Network of Women Journalist - ISIS International (Susan George) - Lydia Alpizar (AWID) |  |  |
| Distribuir electrónicamente: - mensajes - análisis - links con recursos - voceras del ETFFTF - contactos de prensa | Equipo facilitador del ETF | Ana Nerea Rosa |  | - AWID (listas en tres idiomas y algunas traducciones, anuncio de acciones) - www.radialistas.net |  |  |
| Logo y Slogan Slogan: Igualdad de género para poner fin a la pobreza |  | Rosa Nerea |  |  |  |  |
| Enviar contribuciones regulares al boletín electrónico Global Action Forum (como ETF, para contar con un espacio regular) |  | Ana |  |  |  |  |
| Enviar contribuciones regulares al sitio web de GCAP |  | Ana |  |  |  |  |
| Nombrar punto focal de comunicaciones del ETF |  | Ana Alejandra |  |  |  |  |
| Puntos focales regionales enviarán información regular al punto focal de comunicaciones |  |  |  |  |  |  |
| Comunicación del equipo de facilitación del ETF: crear una lista para el equipo de facilitación |  | Ana |  |  |  |  |
| Comunicación regular con el fin de monitorear y evaluar |  |  |  |  |  |  |
| Reunión durante el FSM |  | Elizabeth | Nairobi Enero de 2007 |  |  |  |
| Advocacy |  |  |  |  |  |  |
| Taller en el FSM: Diferentes rostros de la feminización de la pobreza y la desigualdad (y alternativas desarrolladas por mujeres) Algunos de los temas: - mujeres en situación de guerra y conflictos - mujeres, pobreza y VIH/SIDA - desigualdad - construyendo iniciativas de paz - etc. |  | Elizabeth y equipo (ver arriba) |  |  |  |  |
| Documento de advocacy para la reunión de Singapore |  | Rosa Nerea Luisa |  |  |  |  |
| Trabajar con mujeres lugares de toma de decisiones/parlamentarias |  | Puntos focales regionales del ETF |  |  |  |  |
| Financiamiento para la igualdad de género |  | Rosa Pam | CSW | Awid |  |  |
| Seguimiento a Financiación para el Desarrollo |  | Pam Rosa | Ghana | Awid |  |  |
| Preparar declaraciones y facilitar la participación de mujeres en la reunión de alto nivel de ECOSOC |  | Rosa | Nueva York Abril de 2007 |  |  |  |
| Aumentar la sensibilidad de género dentro de GCAP |  | Marcela |  | Marcela |  |  |

NOTAS:

- Buscar recursos propios, promover el espíritu de voluntarismo

- Tratar de incorporar más mujeres

- Extender nuestro trabajo a otras regiones a través de la incorporación de representantes al equipo de facilitación del ETF: Pacífico, Canadá, Caribe, Europa Oriental (el equipo facilitador se constituyó formalmente en la reunión)

- Se escribirán términos de referencia para el equipo facilitador del ETF

- El ETF buscará fondos de las coaliciones nacionales cuando sea posible

- Trabajar en el logo: agregar igualdad de género para la erradicación de la pobreza y junto/as por igualdad.