RED DE EDUCACIÓN POPULAR ENTRE MUJERES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE- REPEM
PROGRAMA DE EDUCACIÓN GENERO Y CIUDADANIA
ESTRATEGIA PARA LA INCIDENCIA POLITICA: CAMINO A LA CONFITEA VI 
[image: image1.png]



Las apuestas:

· Adelantar un proceso de incidencia política en la Conferencia Internacional de Educación de Adultos – Confintea VI en donde hagamos visible las exigencias por:
· La inclusión del derecho a la educación para las mujeres, a lo largo de toda su vida
· El acceso a espacios educativos, 
· Exigir una educación que transforme la vida y permita una vida sin violencias, el ejercicio de la ciudadanía, la participación y la organización, sin ningún tipo de discriminación o exclusión.
Las acciones estratégicas:

1. Conformar el grupo de trabajo en educación de la red: GTE, como un grupo que dinamice y fortalezca el programa de educación y en particular el proceso Confintea en los espacios regional y nacionales.

2. Proporcionar herramientas para la reflexión sobre la Confintea y los temas prioritarios a las organizaciones de la red como un aporte para la incidencia en los espacios nacionales

3. Realizar una campaña mediática a través de internet para difundir y posicionar las apuestas de REPEM

4. Participar activa y propositiva en el Foro Internacional de la Sociedad Civil – FISC, previo a la Conferencia en donde  levantemos temas estratégicos como la laicidad de la educación.

5. Adelantar gestiones para  el financiamiento de este proceso.

	Metas
	Acciones

	Tiempos
	Participantes / Responsables

	Se ha consolidado el GTE
	· convocatoria y conformación del GTE

· comunicación a la red

· concertación de plan de trabajo hasta la Confintea
	Primera quincena de febrero
	Dinamiza: Fanny
Posibles participantes del GTE: Malú, Imelda, Fanny, Hildezia, Hana, Ely Duré,…
Se proponen además:

· Carmen Colazo

· Evelyn Morales

· Ana Vásquez

· Inocencia Orellana

· Moema Viezzer

	Se han producido y se han circulado paper temáticos  relativos a los temas y propuestas para la Confintea
	1. Producción de papers (documentos cortos que promueven reflexiones sobre temas claves de la CONFINTEA).  Posibles temas: 
· Lecciones aprendidas de Hamburgo 

· Género, educación y migraciones

· Género, trabajo y educación

· Género, educación y medio ambiente Género y educación para la paz 

     -   Laicidad y educación 

 2. Circulación en la red viene, red va, ICAE y otros.
	Paper quincenales
Imelda dinamiza la discusión virtual
	Dinamiza: Imelda
Posibles autoras: 
· Janneth Lozano
· Imelda arana

· Malu Valenzuela

· Fanny Gómez

· Marcela Ballara

· Moema Viezzer

· Cristina Pino

· Participantes en Hamburgo



	Se ha adelantado una campaña mediática preparatoria a la Confintea
	-  producción de  un slogan:
* hacer consulta a la red viene

* pensar en generar expectativa frente a la confintea


	Marzo – Mayo 
	Dinamiza Marcela Mazzei

	Se ha participado activamente en el FISC
	· participación en el comité de comunicación

· Realización de talleres en el FISC: laicidad, impactos de la educación en la vida de las mujeres adultas 

	Todo el tiempo - Marcela
Mayo


	Hildezia participa en reuniones de coordinación del fisc (financiación)
Taller laicidad: preparan Janneth y Fanny

Taller impactos en la vida de las mujeres: prepara Malu e Imelda



	Se ha participado en el Caucus

	 Coordinar con ICAE y quienes se sumen a la iniciativa 
	Durante la conferencia
	CD

	Se cuenta con un documento crítico y propositivo frente a la propuesta de la declaración confintea
	· Conseguir la propuesta de la declaración
· Lectura crítica y propuestas

· Enviar a la red y proponer plan de incidencia en lo nacional

· Estrategia de advocacy en la conferencia
	Marzo / abril
	Lectura de documento, preguntar al CD (Cecilia Millán???)
Dinamiza Fanny



	Se participó en la confintea: 

· taller

· lobby
	Estar alertas a los espacios de participación que se abran en la conferencia: mirarlo con Celita y con Carol.

Talleres: laicidad y educación ¿?
Preparar material promocional: abanico y folleto
	Durante la conferencacia

Abril
	Cd- gte
Marcela Mazzei

	SE ha logrado la financiación del Consejo Directivo, Equipo de Apoyo Técnico y algunas otras socias del red (GTL) en la Conferencia y FISC. 
	Elaborar propuestas y gestionarlas ante diversas agencias
	Febrero - marzo
	Janneth


NOTA: Este Plan puede ser ajustado, completado con los aportes de las participantes en el Grupo de Trabajo en Educación.GTE
