Propuesta agenda Equipo de Trabajo / chat 21 de enero del 2010

Hora:

- Colombia: 12 pm

- Suiza: 6 pm

- Uruguay: 3 pm

Temas a tratar:

- Plan de trabajo operativo 2010 – a partir de propuesta que envía Janneth

- Revisión de pendientes:

- Presupuestos

- Reemplazos de personal: Iliana, Marcela y Fanny

  - Para persona que reemplaza a Fanny (conversación con Imelda, posible convocatoria a la red)

- Otros

Propuestas para el Plan Operativo

Programa 1:

| Resultado | Actividad | Tiempo / recursos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Se han constituido y dinamizado los subgrupos del GTE | 1.1 documento que recoge toda la propuesta para el GTE y los subgrupos 1.2. Constitución de subgrupos y elaboración de planes de trabajo 1.3 Dinamización del GTE | 1- 12 de febrero Segunda quincena de febrero Todo el año | Coordinadora de Programa (por ahora Fanny y, mientras se resuelve este tema) con las responsables del CD (Imelda y Malú) |
| 2. Se ha difundido y elaborado una agenda de seguimiento a la Confintea VI | 2.1 Difundir la declaración en español 2.2 Elaboración de propuesta de seguimiento para discutir en el gte 2.3 Seguimiento a Confintea 2.4 Documento que recoge acuerdos internacionales vigentes sobre el tema de educación de las mujeres como instrumento para la incidencia política. | Enero / febrero Febrero | Coordinadora programa Coordinadora Programa / CD |
| 3. Se han elaborado o reformulado proyectos relativos al tema de educación, cultura y mujeres y se están gestionando | 3.1 Identificación de propuestas que se quieren impulsar – a partir del plan estratégico 3.2 Revisión y ajuste de propuesta ya elaboradas 3.3 Elaboración de nuevas propuestas 3.4 identificación de posibles finaciadoras 3.5 presentación y gestión de propuestas |  |  |
| 4. Se ha dinamizado y proyectado el proceso de Ciudades Seguras | 4.1 Acompañamiento y seguimiento del proceso en las tres ciudades 4.2 coordinación proyecto y relación con UNIFEM |  |  |
| 5. Se ha fortalecido la estrategia de formación de mujeres jóvenes (formación virtual) en alianza con UNIFEM Cono Sur | 5.1 Presentación de informes del proceso 2009 5.2 Concertación de la continuidad con UNIFEM 5.3 Dinamización del proceso: estrategia pedagógica, currículos, etc. |  |  |
| 6. Se ha elaborado y se está implementado una estrategia de intercambio de experiencias y conocimiento entre mujeres |  |  |  |
| 7. Se ha facilitado un proceso formación, entre organizaciones socias, sobre el tema de incidencia política ligado al tema de educación, discriminación, pobreza y exclusión |  |  |  |
| 8. Se cuenta con una estrategia de incidencia política |  |  |  |
| 9. Se han fortalecido las alianzas para la incidencia internacional. |  |  |  |

Programa 2:

SOBRE ESTE PROGRAMA MIRA LO QU TENEMOS YA CONCERTADO CON LA DVV

| Resultado | Actividad | Tiempo / recursos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Se cuenta con un manual que sistematiza “Pedagogía de género, economía y educación popular” o sobre portafolio de los activos (definir) | 1.1 elaboración de propuesta para manual |  |  |
| 2. Dinamización del GTL |  |  |  |
| 3. Se ha elaborado y se está implementando una estrategia para dinamizar la IFC y el tema de macroeconomía de género (tomando como base el Plan Estratégico) |  |  |  |
| 4. elaboración y gestión de proyecto para el tema de macroeconomía de género |  |  |  |
| 4. Planes nacionales implementados... |  |  |  |
| 5. Se ha fortalecido la estrategia de pasantías e intercambios entre experiencias: documento evaluativo de la experiencia, pasantías, intercambios, etc. |  |  |  |
| 6. Se ha fortalecido la estrategia de incidencia política (en los espacios nacionales – GTL e internacionales |  |  |  |

Programa 3:

| Resultado | Actividad | Tiempo / recursos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Se ha ajustado el plan trienal | 1.1 Revisión del Equipo de Trabajo (ET) 1.2 Envio al CD para revisión y envío de propuestas 1.3 Chat con el CD para aprobación final | Semana del 22 – 29 de enero 29 de enero al 5 de febrero 8 de febrero |  |
| 2. Se ha fortalecido una estrategia de comunicación interna y externa de la red - La RED VA – “Buenas prácticas feministas” o algo así que difunda experiencias de organizaciones de la red en lo de economía, educación, incidencia, y cosas que hacemos… | 2.1 revisión y definiciones sobre servidos, cuentas y grupos de la red 2.2 Publicaciones semanales de la RED Va 2.3 publicación mensual de “La Red Va –buenas prácticas feministas” ¿? |  |  |
| 3. Se ha fornecido la dinámica interna de la red con grupos de trabajo, discusiones sobre modelos de red | 3.1 Realización de dos seminarios virtuales sobre modelos de red 3.2 Producción de documento de propuesta sobre estructura de funcionamiento: discusión y estrategia para implementación |  |  |
| 4. Se ha gestionado proyecto de fortalecimiento institucional con la CCS | 4.1 ajustes al proyecto 4.2 presentación y negociación con CCS |  |  |
| - Se han visitado los grupos socios de por lo 10 países y promocionado la red | - proyecto a ccs - visitas y eventos por países |  |  |
| - Se ha fortalecido la dinámica del CD y CC | - reuniones mensuales del CD - Elaboración propuesta para funcionamiento del CC - Dinamización del CC |  |  |
| - Se ha consolidado una estrategia de consecución de recursos |  |  |  |
| - Se ha consolidado una estrategia de incidencia internacional |  |  |  |
| - Se han consolidado los procesos de rendición de cuentas y monitoreo interno y hacia la cooperación |  |  |  |

Sobre la dinámica de funcionamiento: