Programa 1:

| Resultado | Actividad | Tiempo / recursos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Se han constituido y dinamizado los subgrupos del GTE | 1.1 documento que recoge toda la propuesta para el GTE y los subgrupos 1.2. Constitución de subgrupos y elaboración de planes de trabajo 1.3 Dinamización del GTE | 1- 12 de febrero febrero Todo el año | Coordinadora de Programa (por ahora Fanny y, mientras se resuelve este tema) con las responsables del CD (Imelda y Malú) |
| 2. Se ha difundido y elaborado una agenda de seguimiento a la Confintea VI | 2.1 Difundir la declaración Confintea Vi en español 2.2 Elaborar propuesta de seguimiento a la para discutir en el GTE 2.3 Seguimiento a Confintea: Definir en GTE. agenda de incidencia en políticas públicas en educación para el adelanto de las mujeres, en los ámbitos local, regional e internacional 2.4 Producir documento que recoge acuerdos internacionales vigentes sobre el tema de educación de las mujeres como instrumento para la incidencia política. | Febrero Febrero / marzo DEPENDE DE RECURSOS ME PARECE… Abril / mayo | Coordinadora programa Coordinadora Programa / CD |
| 3. Se han elaborado o reformulado proyectos relativos al tema de educación, cultura y mujeres y se están gestionando | 3.1 Identificación de propuestas que se quieren impulsar – a partir del plan estratégico (EJ. 3.1.1. estudio de relaciones entre discriminación a las mujeres, en el campo de la educación y la cultura y pobreza y exclusión. 3,1,2, estudio sobre relaciones entre fundamentalismos religiosos, educación y violación de derechos humanos de las mujeres. 3.1.3.Estado del arte de los programas de educación sexual en la educación formal en la región. ELABORAR PROYECTOS E IDENTIFICAR POSIBLES FUENTES 3.2 Revisión y ajuste de propuesta ya elaboradas 3.3 Elaboración de nuevas propuestas 3.4 identificación de posibles financiadoras 3.5 presentación y gestión de propuestas | marzo. Abril. mayo | Coordinadora Programa / CD, GTE |
| 4. Se ha dinamizado y proyectado el proceso de Ciudades Seguras | 4.1 Acompañamiento y seguimiento del proceso en las tres ciudades. 4,2 Preparación y realización actividad regional 4.3. Coordinación proyecto y relación con UNIFEM | Enero a julio | Coordinadora Programa / CD, GTE |
| 5. Se ha fortalecido la estrategia de formación de mujeres jóvenes (formación virtual) en alianza con UNIFEM Cono Sur | 5.1 Presentación de informes del proceso 2009 5.2 Concertación de la continuidad con UNIFEM 5.3 Dinamización del proceso: estrategia de difusión, estrategia pedagógica, currículos, formadores, estudio de acceso a bibliotecas y centros de documentación feministas y otros. etc. | Febrero a julio | Coordinadora Programa / CD, |
| 6. Se ha elaborado y se está implementado una estrategia de intercambio de experiencias y conocimiento entre mujeres | Diseño de programas radiales para intercambio de experiencias ¿? A partir de la experiencia de Rmpiendo barreras y Fundein, ( ej: experiencias de incidencia de grupos GTL programas de formación e intercambio de conocimientos y experiencias entre mujeres, ) | Enero a julio ¿¿?? | Coordinadora Programa / CD, GTE |
| 7. Se ha facilitado un proceso formación, entre organizaciones socias, sobre el tema de incidencia política ligado al tema de educación, discriminación, pobreza y exclusión |  | Febrero a julio | Coordinadora Programa / CD, GTE |
| 8. Se cuenta con una estrategia de incidencia política | 8.1. Definir agendas nacionales, regionales y globales 8.2 crear grupos de trabajo nacionales y regional 8.3 Establecer alianzas nacionales, regionales y globales para la incidencia 8.4 identificar instancias y espacios para la incidencia nacional, regional y global | Julio a diciembre | Coordinadora Programa / CD, GTE |
| 9. Se han definido estrategias, tiempos y recursos para las Campañas en educación que impulsa la red: Campaña por una educación no sexista. Campaña global de educación y se ha desarrollado nueva iniciativa de campaña sobre temas emergentes en la Confintea 6: financiación de la educación de mujeres adultas, perspectiva de género, la educación como un derecho fundamental de las personas jóvenes y adultas… | 9.1 Desde el CD, la coordinación de la red y del programa, definir cuales campañas se realizan, metodologías, recursos… y con cuales campañas sobre educación impulsadas por otras redes y organizaciones se establecen alianzas | Mayo a diciembre | Coordinadora Programa / CD, GTE |
| 10. Se han recuperado y sistematizado y recuperado prácticas metodológicas educativas realizado por organizaciones socias de la red la región | 10.1 Identificar prácticas metodológicas educativas realizadas por las red y/o sus organizaciones, para recuperar, sistematizar y difundir. (Ej: Concurso de cuentos no sexistas, portafolio de activos, juego de las oportunidades, alfabetización económica…) 10.2 Establecer formas de difusión en espacios sociales de aprendizaje FSM, FME, | Julio a diciembre ¿?¿¿¿?? $$$$ | Coordinadora Programa / CD, GTE |

Programa 2:

SOBRE ESTE PROGRAMA MIRA LO QU TENEMOS YA CONCERTADO CON LA DVV

| Resultado | Actividad | Tiempo / recursos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Se cuenta con un manual que sistematiza “Pedagogía de género, economía y educación popular” o sobre portafolio de los activos (definir) | 1.1 elaboración de propuesta para manual |  |  |
| 2. Dinamización del GTL |  |  |  |
| 3. Se ha elaborado y se está implementando una estrategia para dinamizar la IFC y el tema de macroeconomía de género (tomando como base el Plan Estratégico) |  |  |  |
| 4. elaboración y gestión de proyecto para el tema de macroeconomía de género |  |  |  |
| 4. Planes nacionales implementados... |  |  |  |
| 5. Se ha fortalecido la estrategia de pasantías e intercambios entre experiencias: documento evaluativo de la experiencia, pasantías, intercambios, etc. |  |  |  |
| 6. Se ha fortalecido la estrategia de incidencia política (en los espacios nacionales – GTL e internacionales |  |  |  |

Programa 3:

| Resultado | Actividad | Tiempo / recursos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Se ha ajustado el plan trienal | 1.1 Revisión del Equipo de Trabajo (ET) 1.2 Envió al CD para revisión y envío de propuestas 1.3 Chat con el CD para aprobación final | Semana del 22 – 29 de enero 26- 20 de enero 29 de enero ó 1 de febrero |  |
| 2. Se ha fortalecido una estrategia de comunicación interna y externa de la red - La RED VA – “Buenas prácticas feministas” o algo así que difunda experiencias de organizaciones de la red en lo de economía, educación, incidencia, y cosas que hacemos… | 2.1 revisión y definiciones sobre servidor, cuentas y grupos de la red 2.2 Publicaciones semanales de la RED Va 2.3 publicación mensual de “La Red Va –buenas prácticas feministas” ¿? | Febrero Todo el tiempo Cada dos meses |  |
| 3. Se ha fornecido la dinámica interna de la red con grupos de trabajo, discusiones sobre modelos de red | 3.1 Realización de dos seminarios virtuales sobre modelos de red 3.2 Producción de documento de propuesta sobre estructura de funcionamiento: discusión y estrategia para implementación | Abril y agosto de 2010 Mayo – primer borrador octubre |  |
| 4. Se ha gestionado proyecto de fortalecimiento institucional con la CCS | 4.1 ajustes al proyecto 4.2 presentación y negociación con CCS | Enero Febrero – marzo |  |
| - Se han visitado los grupos socios de por lo 10 países y promocionado la red | - proyecto a ccs - visitas y eventos por países | Primer semestre Segundo semestre |  |
| - Se ha fortalecido la dinámica del CD y CC | - reuniones mensuales del CD - Elaboración propuesta para funcionamiento del CC - Dinamización del CC | Cada viernes de la primera semana de mes Marzo Todo el tiempo |  |
| - Se ha consolidado una estrategia de consecución de recursos | - identificación de posibles fuentes y respuesta con convocatorias - elaboración y gestión de propuestas | Febrero y todo el año |  |
| - Se ha consolidado una estrategia de incidencia internacional | - constitución de grupo de incidencia internacional con mujeres de cada uno de los grupos de trabajo? - Consecución de fondos para la participación internacional - Se han elaborado criterios para representaciones y articulaciones internacionales | Febrero Todo el año Primer semestre |  |
| - Se han consolidado los procesos de rendición de cuentas y monitoreo interno y hacia la cooperación | - elaboración de informes y comunicaciones con agencias - comunicaciones bimensuales a la red con informes de avances - monitoreo del plan de trabajo | Todo el año Cada dos meses a partir de febrero |  |